Дорожная карта

МОУ Куйбышевская СОШ

Краснощековского  района по реализации комплексного проекта модернизации образования в 2008-2009 году.

| НСОТ | НПФ | ШСОК | СЕТИ | ГОУ | ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сентябрь |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.Участие в экспертной оценки последствий реструктуризации в районе. |  | 1.Создание рабочей группы по реализации КПМО в ОУ. 2.Приказ о назначении эксперта и оператора электронного мониторинга КПМО. 3.Ведение электронного мониторинга КПМО; ежедневно. |
| Октябрь |  |  |  |  |  |
| 1.Создание рабочих групп по введению НСОТ в ОУ с 01.01.09. |  | 1.Разработка Положения об оценке результативности профессиональной деятельности учителей МОУ Куйбышевской СОШ. 2.Разработка Положения о системе оценки и учета внеучебных достижений учащихся. | 1.Инвентаризация материально-технической базы в соответствии с показателем 4.1. мониторинга КПМО. 2.Подготовка новых сетевых единиц в соответствии с муниципальной программой реструктуризации к работе в условиях сетевого взаимодействия. 3.Информирование родителей об организации работы ОУ в условиях сетевого взаимодействия. | 1.Внесение изменений в устав ОУ в соответствии с Методическими рекомендациями управления Алтайского края по образованию и делам молодежи. 2.Разработка нормативно-правовой базы ГОУ на локальном уровне. 3.Организация работы государственно-общественого органа управления ОУ (Совет школы). 4.Разработка положения о Совете школы. 5.Обсуждение и утверждение на заседании Совета школы критериев оценки профессиональной деятельности учителей и положения об оценке результативности профессиональной деятельности учителей МОУ Куйбышевской СОШ. | 1.Создание и публикация аналитических отчетов о качестве образования в ОУ. 2.Формирование системы мониторинга реализации КПМО на уровне ОУ. 3.Изучение опыта реализации КПМО в экспериментальных районах. 4.Изучение методической и нормативно-правовой базы КПМО. 5. Ведение электронного мониторинга КПМО; ежедневно. |
| Ноябрь |  |  |  |  |  |
| 1.Разработка и принятие -положения о НСОТ в ОУ, -о порядке распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в ОУ, - положение о внутри школьной системе оценки качества образования. 2.Уведомление работников о переходе на НСОТ в ОУ. 3.Разработка и принятие «Изменений и дополнений в Коллективный договор». |  | 1.Подготовка предложений об организации и проведении промежуточной и итоговой аттестации учащихся. 2.Обсуждение на Совете школы предложений администрации школы по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда. 3.Подготовка предложений для внесения на региональный уровень по построению и развитию региональной системы оценки качества образования. | 1.Подготовка новых сетевых единиц в соответствии с муниципальной программой ре структуризации к работе в условиях сетевого взаимодействия. 2.Информирование родителей об организации работы ОУ в условиях сетевого взаимодействия. 3.Создание локальных нормативных актов по реализации индивидуальной программы обучающихся. 4.Проработка построения сетевого взаимодействия ОУ для обеспечения доступа к качественному образованию. | 1.Изучение опыта представления публичного доклада экспериментальных ОУ для распределения стимулирующих выплат. 2.Организация участия Совета школы в проведении аттестации педагогических и руководящих работников. | 1. Ведение электронного мониторинга КПМО; ежедневно. |
| Декабрь |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.Изучение методических рекомендаций по оформлению отношений с родителями учащихся в условиях сетевого взаимодействия. 2.Проработка построения сетевого взаимодействия ОУ для обеспечения доступа к качественному образованию. | 1. Организация участия Совета школы в проведении аттестации педагогических и руководящих работников. | 1.Формирование системы мониторинга реализации КПМО на уровне ОУ. 2.Изучение опыта реализации КПМО в экспериментальных районах. 3.Подготовка локальных актов по реализации КПМО. 4. Ведение электронного мониторинга КПМО; ежедневно. |